## Bug记录表
Bug编号 | 模块 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | 状态 | 发现版本 | 发现日期 | 前置条件 | 复现步骤 | 实际结果 | 预期结果 | 原因分析 | 修复方案 | 修复负责人 | 修复日期 | 回归结果 | 备注
BUG-001 | 登录注册 | 注册成功后未自动登录 | 高 | P1 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 打开登录注册页，后端服务正常启动 | 1. 切换到注册页 2. 输入新用户名和密码 3. 点击注册 | 提示注册成功，但仍停留在登录页，需要手动登录 | 注册成功后自动保存 token 并进入内容页 | 注册接口返回结构与登录接口不一致，前端没有正确提取 token | 统一 getToken 解析逻辑，注册成功后调用 saveLoginState 并跳转内容页 | 张越 | 2026-07-08 | 通过 | 面试演示重点流程
BUG-002 | 登录注册 | 游客登录失败，提示未获取到 token | 高 | P1 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 打开登录页 | 1. 点击游客登录 2. 观察页面提示 | 弹窗提示“游客登录失败：未获取到 token” | 游客账号自动生成并进入系统 | 游客登录请求返回值字段与前端 token 解析字段不一致 | 补充游客登录兜底逻辑，统一保存 token 和 moodboard_current_user | 张越 | 2026-07-08 | 通过 | 已加入回归测试
BUG-003 | 账号隔离 | 不同账号可看到相同圆桌历史记录 | 高 | P1 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 已存在两个测试账号 | 1. 使用账号 A 创建圆桌记录 2. 退出登录 3. 使用账号 B 登录 4. 查看历史圆桌 | 账号 B 可看到账号 A 的圆桌记录 | 不同账号只能看到自己的圆桌记录 | localStorage 使用固定 key，没有拼接当前用户名 | 将圆桌历史、RAG 存档、自定义 Agent 的本地存储 key 加上当前用户标识 | 张越 | 2026-07-08 | 通过 | 隐私与数据隔离问题
BUG-004 | 自动化测试 | pytest 命令无法识别 | 中 | P2 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 已安装 Python 依赖 | 1. 在终端执行 pytest tests/test_api_pytest.py | 提示 pytest 不是内部或外部命令 | 能正常执行自动化测试 | Scripts 目录未加入 PATH | 改用 python -m pytest 命令执行测试，避免环境变量问题 | 张越 | 2026-07-09 | 通过 | 已写入 README
BUG-005 | 内容生产 | 内容选择页误显示“先分析内容”和“生成剧本方案”按钮 | 中 | P2 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 已登录并进入内容页 | 1. 打开内容页 2. 查看两个选择卡片下方 | 两个入口下方出现生成按钮，页面层级混乱 | 选择页只展示“多 Agent 协助生成”和“直接生成方案”两个入口 | 按钮区域放在 contentMode 条件外部 | 将 actions-row 限制在 contentMode === 'direct' 时展示 | 张越 | 2026-07-09 | 通过 | UI 体验问题
BUG-006 | 内容生产 | 具体需求输入框显示为普通文字 | 高 | P1 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 进入直接生成方案页面 | 1. 点击直接生成方案 2. 查看“具体需求”区域 | textarea 标签异常，页面显示多余文本和 /> 符号 | 显示可输入的大文本框 | Vue 模板中 textarea 使用了错误闭合方式，造成标签解析异常 | 将 textarea 改为完整的 <textarea></textarea> 闭合结构 | 张越 | 2026-07-09 | 通过 | 阻断直接生成流程
BUG-007 | Tool Calling | 点击“先分析内容”后结果均为未识别 | 中 | P2 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 进入直接生成方案页并填写需求 | 1. 输入追妻火葬场需求 2. 点击先分析内容 3. 查看分析结果 | 冲突强度、情绪基调、标签均显示未识别 | 应显示高冲突、虐恋/追悔/反转及相关标签 | 后端返回字段与前端读取字段不一致，缺少字段兼容处理 | 新增 normalizeToolResult 和前端兜底分析逻辑 | 张越 | 2026-07-09 | 通过 | AI 应用专项测试覆盖
BUG-008 | 内容生产 | 直接生成与多 Agent 协助生成结果差异不明显 | 中 | P2 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 两种生成方式均可使用 | 1. 直接生成方案 2. 多 Agent 圆桌后带入生成 3. 对比输出 | 两种结果结构接近，难以体现多 Agent 协作价值 | 圆桌生成结果应包含圆桌结论、观点采纳和最终方案 | 两种模式使用了相近的最终 Prompt | 区分直接生成 Prompt 和圆桌总结 Prompt，增加观点采纳结构 | 张越 | 2026-07-09 | 通过 | 面试展示重点
BUG-009 | 多 Agent 圆桌 | 选择超过 4 个 Agent 时缺少限制 | 中 | P2 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 进入多 Agent 协助生成页 | 1. 连续选择 5 个 Agent 2. 查看已选数量 | 可继续选择超过 4 个 Agent | 系统提示最多选择 4 个 Agent | 前端 toggleAgent 未做上限判断 | 增加 selectedAgentCodes.length >= 4 校验和 alert 提示 | 张越 | 2026-07-08 | 通过
BUG-010 | 多 Agent 圆桌 | 少于 2 个 Agent 仍可尝试开始圆桌 | 中 | P2 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 进入多 Agent 协助生成页 | 1. 只选择 1 个 Agent 2. 点击开始圆桌讨论 | 请求被发出或提示不明确 | 系统提示至少选择 2 个 Agent | 前端提交前未校验最小数量 | runRoundtable 前增加 2-4 个 Agent 校验 | 张越 | 2026-07-08 | 通过
BUG-011 | 多 Agent 圆桌 | 圆桌总结带入后仍沿用旧 Tool Calling 结果 | 中 | P2 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 先直接分析一次内容，再走圆桌流程 | 1. 点击先分析内容 2. 进入圆桌并生成总结 3. 点击带入剧本生成 4. 生成最终方案 | 最终方案可能使用上一次旧分析结果 | 带入圆桌总结后应重新分析“用户需求 + 圆桌总结” | applyRoundtableToContent 未清空旧 toolResult | 带入总结时清空 toolResult 和 scriptResult | 张越 | 2026-07-09 | 通过
BUG-012 | 多 Agent 圆桌 | Agent 卡片模板语法错误导致页面编译失败 | 高 | P1 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 修改 TreeHolePage.vue 后保存 | 1. 打开圆桌页 2. 保存前端文件 3. 查看 Vite 报错 | 页面提示 template 编译失败，出现 ${agent.name} 等错误写法 | Agent 卡片正常渲染 | Vue 模板中误用了 JS 模板字符串语法 | 改为 Vue 插值语法 {{ agent.name }}，并重写 agent-grid 区块 | 张越 | 2026-07-09 | 通过 | 高频前端错误
BUG-013 | 页面导航 | 登录后默认进入多 Agent 协助页， 未进入生成方式选择页 | 中 | P2 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 |  | 复现步骤： 1. 用户登录系统 2. 进入首页 3. 查看默认展示页面 | 系统直接进入多 Agent 协助生成页面 | 系统应先进入内容生产选择页，展示“直接 生成方案”和“多 Agent 协助生成”两个入口 |  | 修改登录跳转地址和 TreeHolePage 默认 view，将 view 默认设为 content，contentMode 默认设为 choice，并在 route.query.view 为 content 时进入选择页 | 张越 | 2026-07-09 | 通过
BUG-014 | 自定义 Agent | 自定义 Agent 保存后未自动加入圆桌 | 低 | P3 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 进入圆桌页，打开新建人格/角色 | 1. 填写角色名称、参考人格、性别、角色设定 2. 点击保存并加入圆桌 | 自定义 Agent 创建成功但未自动选中 | 保存后自动加入已选 Agent 列表 | 保存逻辑只更新 customAgents，没有同步 selectedAgentCodes | 保存后将新 Agent code 写入 selectedAgentCodes | 张越 | 2026-07-08 | 通过
BUG-015 | 自定义 Agent | 删除自定义 Agent 后已选数量未同步变化 | 低 | P3 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 已创建并选中自定义 Agent | 1. 点击自定义 Agent 删除按钮 2. 查看已选数量 | Agent 从列表移除，但已选数量仍异常 | 删除后同步移除已选状态 | deleteCustomAgent 未同步过滤 selectedAgentCodes | 删除时同时过滤 customAgents 和 selectedAgentCodes | 张越 | 2026-07-08 | 通过
BUG-016 | RAG 知识库 | 知识库问答返回结果为空 | 中 | P2 | 已修复 | v1.0 | 2026-07-08 | 进入知识库页 | 1. 输入“追妻火葬场题材怎么设计强冲突开场？” 2. 点击 RAG 生成回答 | 回答为空或命中 0 条 | 返回知识增强回答和命中片段 | knowledge_chunk 表内容不足或未初始化 | 补充 ContentKnowledgeInitializer 知识片段，并检查 H2 表数据 | 张越 | 2026-07-08 | 通过 | 可在 H2 Console 验证
BUG-017 | RAG 知识库 | RAG 问答存档未按账号隔离 | 中 | P2 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 准备两个账号 | 1. 账号 A 存档 RAG 问答 2. 账号 B 登录查看存档 | 账号 B 可看到账号 A 的存档 | 不同账号只能看到自己的存档 | RAG 存档使用固定 localStorage key | 存档 key 拼接 moodboard_current_user | 张越 | 2026-07-09 | 通过
BUG-018 | RAG 知识库 | RAG 问答存档删除后页面未及时刷新 | 低 | P3 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 已有 RAG 存档记录 | 1. 点击删除 2. 查看列表 | 删除后列表仍显示旧数据，刷新后才消失 | 点击删除后立即从页面移除 | 删除后未同步更新响应式数组 | deleteRagArchive 中过滤 ragArchives 并重新保存 localStorage | 张越 | 2026-07-09 | 通过
BUG-019 | 页面导航 | 底部导航仍保留旧“圆桌”独立入口 | 低 | P3 | 已修复 | v1.1 | 2026-07-09 | 打开系统任意页面 | 1. 查看底部导航 2. 点击各导航项 | 底部导航包含独立圆桌入口，和内容页功能重复 | 只保留内容、知识库、我的 | 页面结构调整后未同步 MainLayout | 修改 MainLayout.vue，圆桌作为内容页内的生成方式 | 张越 | 2026-07-09 | 通过

## 统计汇总
AI Agent 多角色圆桌对谈与剧本生成系统 Bug 汇总
指标 | 数量 | 严重程度 | 数量 | 模块 | 数量
Bug 总数 | 19 | 高 | 5 | 登录注册 | 2
已修复 | 19 | 中 | 10 | 账号隔离 | 1
修复中 | 0 | 低 | 4 | 页面导航 | 2
未修复 | 0 |  |  | 内容生产 | 3
回归通过 | 19 |  |  | 多 Agent 圆桌 | 4
|  |  |  | 自定义 Agent | 2
|  |  |  | Tool Calling | 1
|  |  |  | RAG 知识库 | 3
|  |  |  | Memory 记忆 | 0
|  |  |  | 接口联调 | 0
|  |  |  | 自动化测试 | 1
|  |  |  | 前端编译 | 0
|  |  |  | 项目文档 | 0
|  |  |  | GitHub 提交 | 0
使用说明
1. Bug记录表支持下拉选择严重程度、优先级、状态、模块和回归结果。
2. 统计汇总表自动统计 Bug 数量、严重程度分布和模块分布。
3. 本表用于面试展示，可说明已进行缺陷记录、回归验证和测试闭环。

## 数据字典
严重程度 | 优先级 | 状态 | 回归结果 | 模块 | 修复负责人
高 | P0 | 未修复 | 未回归 | 登录注册 | 张越
中 | P1 | 修复中 | 通过 | 账号隔离 | 安姣凝
低 | P2 | 已修复 | 不通过 | 页面导航 | 潘子彤
| P3 | 已关闭 | 待验证 | 内容生产 | 组内共同
|  | 暂缓处理 |  | 多 Agent 圆桌
自定义 Agent
Tool Calling
RAG 知识库
Memory 记忆
接口联调
自动化测试
前端编译
项目文档
GitHub 提交